## Dashboard & Metrics
WORK TRACKER PRO (TRACKERKERJA) v3.7 - QA E2E TEST TRACKING DASHBOARD
Nama Aplikasi | Work Tracker Pro (TrackerKerja) |  |  |  |  | Target Platform | Web ASP.NET Core 8.0 & Docker Container
Versi Sistem | v3.7 Enterprise Edition |  |  |  |  | Basis Data | SQLite Engine (EF Core 8.0)
QA Lead / PIC | QA Engineering Team |  |  |  |  | Terakhir Diperbarui | Oktober 2026
Cakupan Uji | 19 Modul (Web MVC, REST API, ClosedXML, Docker) |  |  |  |  | Metodologi | Manual UI, Postman API & E2E Flow
TOTAL TEST CASES |  | PASSED |  | FAILED |  | IN PROGRESS |  | BLOCKED | COMPLETION % | PASS RATE %
RINGKASAN STATUS PENGUJIAN PER MODUL APLIKASI
No | Modul Aplikasi | Total TC | Passed | Failed | In Progress | Blocked | Ready / Draft | Progress % | Pass Rate % | QA PIC
1 | Autentikasi & Akun | [8 empty] | QA Engineer A
2 | Multi-Company & Isolation | [8 empty] | QA Engineer A
3 | Manajemen Proyek & Kategori | [8 empty] | QA Engineer B
4 | Manajemen Tugas & Parenting | [8 empty] | QA Engineer B
5 | Kanban Board Interaktif | [8 empty] | QA Engineer B
6 | Timesheet & Multi-Timer | [8 empty] | QA Engineer C
7 | Presensi & Rekonsiliasi Absensi | [8 empty] | QA Engineer C
8 | Catatan & Upload File Terisolasi | [8 empty] | QA Engineer C
9 | Import & Export Excel (Standard & ARMS) | [8 empty] | QA Engineer D
10 | Anggota Tim & Profil Direktori | [8 empty] | QA Engineer D
11 | Kalender Tugas Interaktif | [8 empty] | QA Engineer B
12 | Developer Tools (SQL & JSON) | [8 empty] | QA Specialist E
13 | Audit Trail & Activity Log | [8 empty] | QA Specialist E
14 | Master Data (Priority, Status, Milestone) | [8 empty] | QA Engineer D
15 | Gamifikasi & Check-In Streak | [8 empty] | QA Engineer A
16 | Notifikasi & Integrasi SMTP Email | [8 empty] | QA Engineer D
17 | Multi-Instance Node Synchronization | [8 empty] | QA Specialist E
18 | Tema Tampilan (40 Tema) & Font Engine | [8 empty] | QA Engineer A
19 | RESTful API & Swagger Bearer Auth | [8 empty] | QA Specialist E
TOTAL KESELURUHAN

## E2E Test Cases Master
MASTER REPOSITORY TEST CASE END-TO-END - WORK TRACKER PRO v3.7
TC ID | Modul Utama | Sub-Fitur / Komponen | Tipe Pengujian | Skenario Pengujian | Prasyarat (Preconditions) | Langkah-Langkah Pengujian | Data Pengujian | Status | Prioritas | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Tipe Eksekusi | Tester | Tgl Eksekusi | Defect ID | Catatan / Bukti
TC-AUTH-001 | Autentikasi & Akun | Registrasi Akun Baru | E2E Flow | Pendaftaran pengguna baru dengan data valid menghasilkan status pending approval | Aplikasi aktif, halaman /Account/Register dapat diakses | 1. Buka /Account/Register 2. Isi Username, Email, Password, Corporate Code, Full Name 3. Klik Daftar | Username: john_qa, Email: john@company.com, Pass: Pass@1234, Code: CORP01 | Passed | Critical | Akun tersimpan di DB dengan IsApproved=0, diarahkan ke info Menunggu Persetujuan Admin | Sesuai, muncul alert menunggu approval | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-01 |  | Verified
TC-AUTH-002 | Autentikasi & Akun | Login Akun Belum Diapprove | Negative / Security | Pengguna yang belum disetujui tidak dapat login ke sistem | Akun john_qa sudah terdaftar dengan IsApproved=0 | 1. Buka /Account/Login 2. Masukkan username john_qa & password 3. Klik tombol Masuk | Username: john_qa, Pass: Pass@1234 | Passed | High | Login gagal, muncul pesan: 'Akun Anda sedang menunggu persetujuan Administrator.' | Sesuai, dicegah masuk | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-01 |  | Verified
TC-AUTH-003 | Autentikasi & Akun | Admin Approval Workflow | E2E Flow | Administrator menyetujui akun baru melalui menu Approval | Login sebagai Admin; ada akun pending approval | 1. Buka menu Admin > User Approval 2. Temukan user john_qa 3. Klik tombol Setujui (Approve) 4. Konfirmasi dialog | User ID target: john_qa | Passed | Critical | Status user berubah menjadi IsApproved=1, user john_qa kini dapat login sukses | User berhasil di-approve dan login lancar | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-01 |  | Verified
TC-AUTH-004 | Autentikasi & Akun | Dual Auth (Cookie & JWT API) | Integration / Security | Login web menghasilkan Cookie Auth, dan login API menghasilkan Bearer JWT yang valid | Endpoint /api/auth/login dan web login aktif | 1. Login web via browser (cek Cookie .AspNetCore.Cookies) 2. POST /api/auth/login via Postman (cek format JWT & claim) | Creds: admin / Admin@123 | Passed | Critical | Web login sukses dengan cookie HttpOnly; API login menghasilkan token JWT berisi claim Role & CompanyCode | Keduanya berfungsi independen dan aman | API Postman | QA Specialist E | 2026-10-02 |  | Verified
TC-AUTH-005 | Autentikasi & Akun | Session Timeout & Auto Logout | Security / Boundary | Inaktivitas pengguna selama 1 jam memicu auto-logout otomatis | User sedang login di dashboard web | 1. Biarkan sesi tidak aktif atau trigger inactivity timer 3600 detik di browser console 2. Lakukan navigasi klik | Session idle timeout = 3600s | In Progress | High | session-manager.js mendeteksi timeout dan redirect otomatis ke /Account/Login?reason=timeout | Script session guard aktif, verifikasi auto redirect | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-03 |  | Ongoing test
TC-AUTH-006 | Autentikasi & Akun | Lupa & Reset Password | Functional | Permintaan reset password mengirimkan token valid dan memperbarui sandi | SMTP terkonfigurasi atau token reset tercatat di log | 1. Buka /Account/ForgotPassword 2. Masukkan email terdaftar 3. Buka link reset dengan token 4. Masukkan password baru | Email: user@company.com, New Pass: NewPass@2026 | Ready | High | Password lama tidak berlaku, login berhasil dengan password baru |  | Manual UI | QA Engineer A |  |  | Siap diuji
TC-COMP-001 | Multi-Company & Isolation | Corporate Code Data Isolation | Security / E2E | User Company A dilarang melihat data tugas, proyek, dan anggota Company B | Dua akun: User_A (Company ALPHA) dan User_B (Company BETA) | 1. Login User_A, buat proyek 'Project Alpha' & tugas 'Task Alpha' 2. Logout, Login User_B 3. Buka halaman Project, Task, Member | Corp A: ALPHA, Corp B: BETA | Passed | Critical | Data milik ALPHA sama sekali tidak muncul di daftar milik BETA (Query filter CompanyCode aktif) | Isolasi data 100% aman, tidak bocor | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-02 |  | Verified
TC-COMP-002 | Multi-Company & Isolation | SuperAdmin Grouping View | Functional | SuperAdmin dapat melihat seluruh perusahaan dan melakukan filter per Corporate Code | Login sebagai SuperAdmin | 1. Buka Dashboard atau Member List 2. Gunakan dropdown filter Corporate Code 3. Pilih 'Semua' lalu pilih spesifik perusahaan | Filter: ALL vs CORP01 vs CORP02 | Passed | Medium | Daftar tersaring secara dinamis sesuai pilihan kode perusahaan tanpa bug tampilan | Filter berfungsi tepat | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-02 |  | Verified
TC-PROJ-001 | Manajemen Proyek & Kategori | Create Project Baru | Functional | Pembuatan proyek baru dengan nama, anggaran (budget), tenggat waktu, dan kategori | Role Manager / Admin | 1. Buka menu Projects > Tambah Proyek 2. Isi Nama, Deskripsi, Kategori, Budget, Start Date, End Date 3. Simpan | Nama: Sistem Billing v2, Budget: 50.000.000, Target: 2026-12-31 | Passed | High | Proyek tersimpan di SQLite, muncul di list dengan badge status 'Planning/Active' | Tersimpan sukses, budget terformat rupiah | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-03 |  | Verified
TC-PROJ-002 | Manajemen Proyek & Kategori | Update Status & Progress Proyek | Functional | Perubahan status proyek dari Planning ke Active ke Completed | Proyek 'Sistem Billing v2' sudah ada | 1. Klik Edit Proyek 2. Ubah status ke Active 3. Tambah beberapa task selesai 4. Cek progress bar proyek | Status: Active, Task Done: 3 dari 5 | Passed | Medium | Persentase progress proyek terkalkulasi otomatis berdasarkan rasio task selesai | Kalkulasi persentase akurat 60% | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-03 |  | Verified
TC-PROJ-003 | Manajemen Proyek & Kategori | Restriksi Akses Role Member Biasa | Security / RBAC | Role Member dilarang menghapus atau mengubah anggaran proyek penting | Login sebagai role Member biasa | 1. Buka halaman Project Detail 2. Coba akses tombol Edit / Hapus via UI dan direct URL /Project/Delete/1 | User role: Member | Passed | High | Tombol hapus tidak muncul; request direct URL diblokir dengan HTTP 403 / Redirect Access Denied | RBAC proteksi aktif | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-03 |  | Verified
TC-TASK-001 | Manajemen Tugas & Parenting | Create Parent Task Lengkap | E2E Flow | Pembuatan tugas induk dengan estimasi jam, prioritas, status, deadline, milestone | Login sebagai User / Manager | 1. Buka menu Tasks > Buat Tugas Baru 2. Isi Judul, Deskripsi, Estimasi 16 Jam, Prioritas Tinggi, Milestone Sprint 1 3. Simpan | Judul: Integrasi Gateway Pembayaran, Est: 16 jam, Priority: High | Passed | Critical | Tugas tersimpan, muncul di daftar tugas dengan ID unik dan badge milestone | Tersimpan dengan baik | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-04 |  | Verified
TC-TASK-002 | Manajemen Tugas & Parenting | Hierarki Subtask (Parent-Child) | Functional | Pembuatan Subtask di bawah Parent Task dan auto-kalkulasi agregat progress | Parent Task ID #10 sudah aktif | 1. Buka detail Parent Task #10 2. Klik Tambah Subtask 3. Buat Subtask A (4 Jam) & Subtask B (4 Jam) 4. Tandai Subtask A 'Done' | Parent ID: 10, Subtask 1: Selesai, Subtask 2: Pending | Passed | High | Subtask terhubung ke ParentId=10, progress Parent task otomatis naik ke 50% | Agregasi progress subtask berjalan mulus | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-04 |  | Verified
TC-TASK-003 | Manajemen Tugas & Parenting | Pencatatan Obstacle & Solution | Functional | Pencatatan kendala teknis (Obstacle) dan solusi penanganan pada task | Task sedang berstatus 'In Progress' | 1. Buka modal edit / detail task 2. Tulis kendala pada field Kendala (Obstacle) 3. Tulis solusi pada field Solusi (Solution) 4. Simpan | Obstacle: API Vendor timeout, Solution: Tambah timeout retry 3x | Passed | Medium | Field tersimpan, badge warning kendala muncul di kartu list tugas | Tercatat di DB dan tampil di view | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-04 |  | Verified
TC-TASK-004 | Manajemen Tugas & Parenting | Unified Task Save (Task + Timesheet) | E2E Flow | Menyimpan pembaruan status tugas sekaligus mencatat jam kerja timesheet dalam 1 form | Task sedang dikerjakan | 1. Buka halaman Edit Task 2. Update status ke 'Done' 3. Isi input jam kerja manual 2.5 jam di bagian Timesheet terintegrasi 4. Simpan | Task Status: Done, Hours: 2.5 jam, Note: Fix unit test | Passed | High | Perubahan task tersimpan dan row baru di tabel Timesheets otomatis terbuat tanpa error | Berhasil terintegrasi (Unified Save OK) | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-04 |  | Verified
TC-TASK-005 | Manajemen Tugas & Parenting | Filter & Pencarian Lanjutan Tugas | UI / Functional | Memfilter tugas berdasarkan kombinasi Project, Assignee, Prioritas, Status, dan Rentang Waktu | Ada minimal 20 task bervariasi di database | 1. Di halaman Tasks Index, gunakan dropdown filter 2. Filter Status='In Progress' dan Priority='High' 3. Cek hasil tabel AJAX | Filter kombinasi multi-kriteria | Passed | Medium | Tabel melakukan reload data via AJAX tanpa refresh halaman penuh (Zero reload), data sesuai filter | ajax-grid-manager.js bekerja responsif | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-04 |  | Verified
TC-KANB-001 | Kanban Board Interaktif | Drag-and-Drop Kartu Antar Kolom | UI / Interactive | Memindahkan kartu tugas antar kolom status (Backlog -> To Do -> In Progress -> Review -> Done) | Halaman /Task/Kanban terbuka | 1. Klik dan tahan kartu tugas di kolom 'To Do' 2. Seret (drag) ke kolom 'In Progress' 3. Lepas mouse (drop) | Task ID #15, Kolom target: In Progress | Passed | Critical | Kartu berpindah posisi, request AJAX update status dikirim di background, toast notifikasi sukses muncul | SortableJS drag-and-drop mulus | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-05 |  | Verified
TC-KANB-002 | Kanban Board Interaktif | Optimistic UI & Revert on Failure | Resilience / Boundary | Jika request update AJAX gagal (misal koneksi terputus), posisi kartu kembali ke kolom awal | Matikan koneksi / simulasi HTTP 500 | 1. Drag kartu ke kolom lain saat offline / network throttling Offline 2. Lepaskan kartu | Status network: Offline | In Progress | High | Muncul error toast, dan kartu otomatis dikembalikan ke posisi asal (rollback) | Sedang diuji skenario network error | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-05 |  | Ongoing test
TC-KANB-003 | Kanban Board Interaktif | Mobile Segmented Column Switcher | UI / Responsive | Pada layar smartphone (<768px), kolom kanban dapat di-switch menggunakan segmented button | Emulasi viewport mobile (375x812 iPhone / Android) | 1. Buka Kanban di mobile viewport 2. Tekan tombol tab 'In Progress' di segmented switcher | Viewport width: 375px | Passed | Medium | Hanya kolom 'In Progress' yang aktif ditampilkan penuh tanpa horizontal overflow yang merusak layout | Segmented switcher mobile sangat ergonomis | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-05 |  | Verified
TC-TIME-001 | Timesheet & Multi-Timer | Start & Stop Active Timer Tunggal | E2E Flow | Menjalankan timer aktif pada task dan menyimpannya ke timesheet saat distop | Task berstatus aktif | 1. Klik tombol 'Mulai Timer' pada task 2. Amati ticker waktu berjalan di navbar 3. Klik tombol 'Stop Timer' 4. Isi catatan kerja | Durasi uji: 3 menit, Catatan: Investigasi bug query | Passed | Critical | Timer berhenti, durasi terkonversi ke jam desimal dan tercatat di Timesheets dengan akurat | Pencatatan waktu akurat | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-05 |  | Verified
TC-TIME-002 | Timesheet & Multi-Timer | Multi-Timer Serentak (Concurrent Timers) | E2E / Stress | Pengguna dapat menjalankan 2 atau lebih timer tugas secara simultan tanpa saling menimpa | Pengguna memiliki 3 tugas berbeda | 1. Klik 'Start Timer' pada Task A 2. Klik 'Start Timer' pada Task B 3. Buka halaman lain lalu kembali | Task A ID: 21, Task B ID: 22 | Passed | High | Kedua timer tetap aktif berjalan serentak, waktu realtime tersinkronisasi via session / database active timers | Multi-timer serentak berfungsi normal | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-05 |  | Verified
TC-TIME-003 | Timesheet & Multi-Timer | Entri Timesheet Manual | Functional | Menambahkan catatan jam kerja secara manual dengan tanggal, jam mulai, dan jam selesai | Halaman /Timesheet terbuka | 1. Klik Tambah Log Manual 2. Pilih Proyek & Tugas 3. Masukkan Tanggal, Jam 09:00 s.d. 12:30 (3.5 jam) 4. Simpan | Tanggal: Hari ini, Jam: 09:00 - 12:30, Total: 3.5 Jam | Passed | High | Log timesheet tersimpan, akumulasi jam kerja harian dan mingguan bertambah 3.5 jam | Perhitungan selisih jam tepat | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-05 |  | Verified
TC-TIME-004 | Timesheet & Multi-Timer | Ekspor Laporan Personal Excel (.xlsx) | Functional / File | Ekspor laporan timesheet pengguna ke format Excel multi-sheet terproteksi dengan formula ClosedXML | Ada data timesheet terisi dalam rentang bulan ini | 1. Buka Timesheet > Ekspor Laporan Personal 2. Pilih rentang bulan 3. Klik Download Excel | Filter: Bulan berjalan | Passed | High | File .xlsx terunduh, format rapi, formula total jam kerja dan lembur aktif serta sheet dilindungi | File Excel ClosedXML valid dan rapi | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-05 |  | Verified
TC-ATTD-001 | Presensi & Rekonsiliasi Absensi | Check-In Harian | E2E Flow | Pengguna melakukan check-in harian dengan tipe kerja (Office / WFH / On-Site) dan lokasi | Pengguna belum check-in hari ini | 1. Buka menu Attendance 2. Pilih tipe: WFH 3. Tulis catatan opsional 4. Klik 'Check-In Sekarang' | Tipe: WFH, Catatan: Kerja remote dari rumah | Passed | Critical | Waktu check-in tercatat sesuai jam server, status hari ini berubah menjadi 'Checked In' | Check-in berhasil tercatat | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-06 |  | Verified
TC-ATTD-002 | Presensi & Rekonsiliasi Absensi | Check-Out Harian & Kalkulasi Jam Kerja | Functional | Pengguna melakukan check-out harian dan sistem mengkalkulasi durasi kerja efektif | Pengguna sudah check-in sebelumnya | 1. Buka menu Attendance 2. Klik 'Check-Out Sekarang' 3. Konfirmasi dialog | Waktu check-out jam sekarang | Passed | Critical | Check-out tersimpan, total durasi jam kerja harian otomatis terhitung dan ditampilkan | Durasi kerja terhitung otomatis | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-06 |  | Verified
TC-ATTD-003 | Presensi & Rekonsiliasi Absensi | Pengajuan Cuti / Izin / Sakit | Functional | Pengguna mengajukan izin sakit/cuti dengan mengunggah surat keterangan | Halaman Pengajuan Presensi | 1. Klik Ajukan Ketidakhadiran 2. Pilih jenis 'Sakit' 3. Tentukan tanggal 4. Unggah foto surat dokter (.jpg) 5. Submit | Jenis: Sakit, File: surat_dokter.jpg (800KB) | Ready | High | Pengajuan tersimpan dengan status 'Menunggu Approval Manager', file terupload aman |  | Manual UI | QA Engineer C |  |  | Siap diuji
TC-ATTD-004 | Presensi & Rekonsiliasi Absensi | Rekonsiliasi Absensi Tim oleh Manager | RBAC / Workflow | Manager/Admin menyetujui atau menolak permohonan izin/cuti dan koreksi presensi bawahan | Login sebagai Manager; ada permohonan pending | 1. Buka menu Attendance > Rekonsiliasi Tim 2. Pilih pengajuan anggota tim 3. Klik 'Approve' | Request ID #5 | Ready | High | Status permohonan berubah menjadi 'Disetujui', rekap kehadiran tim langsung ter-update |  | Manual UI | QA Engineer C |  |  | Siap diuji
TC-NOTE-001 | Catatan & Upload File Terisolasi | Create Note dengan Quill.js Rich Text | Functional | Membuat catatan baru lengkap dengan formatting tebal, miring, list, dan link | Halaman /Note terbuka | 1. Klik Tambah Catatan 2. Masukkan Judul Catatan 3. Tulis konten menggunakan editor Quill.js 4. Simpan | Judul: Spesifikasi Arsitektur v3.7, Konten: formatted HTML | Passed | Medium | Catatan tersimpan dengan format styling utuh dan aman dari script injection (XSS sanitized) | Quill editor berfungsi baik, tersimpan rapi | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-06 |  | Verified
TC-NOTE-002 | Catatan & Upload File Terisolasi | Multi-File Upload Terisolasi Folder User | Security / File | Unggah multi-file lampiran tersimpan di folder terisolasi /uploads/notes/{username}/ | Catatan sedang diedit | 1. Klik tombol Unggah Lampiran 2. Pilih 3 file: file1.pdf, file2.png, file3.docx 3. Klik Upload | Username: john_qa, Files: 3 berkas lampiran | Passed | High | Semua file tersimpan secara fisik di wwwroot/uploads/notes/john_qa/ tanpa tabrakan nama file (UUID/Timestamped) | File terisolasi per folder username | Manual UI | QA Engineer C | 2026-10-06 |  | Verified
TC-NOTE-003 | Catatan & Upload File Terisolasi | Proteksi Path Traversal pada Download/Hapus | Security | Mencegah eksploitasi path traversal (../) pada akses file attachment | File attachment tersimpan di sistem | 1. Kirim request GET /Note/DownloadFile?path=../../appsettings.json via Postman | Payload: ../../appsettings.json | Passed | Critical | Request ditolak dengan HTTP 400 Bad Request atau 404; file sistem sensitif tidak dapat diakses | Path traversal validation berfungsi kuat | API Postman | QA Specialist E | 2026-10-06 |  | Verified
TC-EXCL-001 | Import & Export Excel (Standard & ARMS) | Ekspor Excel Format Standar (9 Kolom) | Functional | Ekspor seluruh tugas atau berdasarkan filter periode ke format spreadsheet standar 9-kolom | Data tugas tersedia di database | 1. Buka menu Import/Export 2. Pilih format: Standar 9-Kolom 3. Tentukan rentang tanggal 1 bulan terakhir 4. Klik Ekspor | Filter rentang: 2026-09-01 s.d. 2026-09-30 | Passed | High | File .xlsx terunduh dengan 9 kolom standar (ID, Judul, Proyek, Status, Prioritas, Estimasi, Actual, PIC, Deadline) | File valid, data lengkap | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-07 |  | Verified
TC-EXCL-002 | Import & Export Excel (Standard & ARMS) | Ekspor Excel Format ARMS Enterprise (21 Kolom) | Functional | Ekspor data ke format ARMS spesifik enterprise dengan 21 kolom komprehensif | Data tugas dengan obstacle, solution, milestone tersedia | 1. Buka menu Import/Export 2. Pilih format: ARMS Enterprise (21 Kolom) 3. Klik Ekspor | Format: ARMS 21-kolom | Passed | Critical | File .xlsx terunduh dengan struktur 21 kolom persis sesuai template ARMS spesifikasi | 21 Kolom ter-render presisi | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-07 |  | Verified
TC-EXCL-003 | Import & Export Excel (Standard & ARMS) | Impor Excel ARMS dengan Validasi & Preview | E2E Flow | Mengunggah file Excel ARMS, sistem memvalidasi isi baris, menampilkan preview, lalu mengimpor ke DB | File template ARMS terisi 10 baris tugas valid | 1. Buka menu Impor Excel 2. Unggah file arms_data.xlsx 3. Klik 'Pratinjau (Preview)' 4. Periksa tabel review 5. Klik 'Konfirmasi Impor' | File: arms_data.xlsx (10 rows) | Passed | Critical | 10 tugas baru berhasil masuk ke database SQLite tanpa duplikasi dan relasi proyek terbentuk benar | Import lancar, 10 baris masuk utuh | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-07 |  | Verified
TC-EXCL-004 | Import & Export Excel (Standard & ARMS) | Validasi Error Handling File Corrupt / Wrong Format | Negative | Sistem menolak file bukan Excel atau struktur sheet rusak dengan pesan ramah pengguna | File berkas teks .txt yang diubah ekstensi jadi .xlsx atau sheet kosong | 1. Unggah file invalid.xlsx pada form Impor 2. Klik Pratinjau | File rusak / corruped | Passed | Medium | Sistem menampilkan alert error: 'Format file tidak sesuai skema template yang didukung' tanpa crash HTTP 500 | Error handling ClosedXML terjaga rapi | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-07 |  | Verified
TC-MEMB-001 | Anggota Tim & Profil Direktori | Pure Grid Card Direktori & Live Search | UI / Interactive | Menampilkan daftar rekan tim dalam layout Pure Grid Card dengan fitur live search cepat | Halaman /Member terbuka | 1. Buka menu Team Members 2. Ketik nama 'Alex' di kolom pencarian cepat | Kata kunci: 'Alex' | Passed | Medium | Kartu grid otomatis terfilter secara instan hanya menampilkan anggota yang cocok | Pencarian instan dan grid rapi | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-07 |  | Verified
TC-MEMB-002 | Anggota Tim & Profil Direktori | Upload Foto Profil & Cover Banner | Functional | Pengguna memperbarui foto avatar dan foto cover banner pada profil pribadi | Halaman /Account/Profile | 1. Klik ganti Avatar (pilih avatar.png) 2. Klik ganti Cover Banner (pilih banner.jpg) 3. Simpan Profil | Avatar: 200x200px, Cover: 1200x300px | Passed | Medium | Gambar tersimpan di /uploads/avatars/ dan /uploads/covers/, tampilan profil langsung ter-update | Upload gambar profil sukses | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-07 |  | Verified
TC-MEMB-003 | Anggota Tim & Profil Direktori | Hapus Permanen Akun (Admin & Self-Delete) | Security / Data | Penghapusan akun membersihkan foreign key atau menganonimkan tugas terkait tanpa merusak referensial integritas DB | Akun tester dummy yang memiliki relasi tugas | 1. Login Admin 2. Buka menu Member > Aksi Hapus Akun 3. Konfirmasi teks 'HAPUS' 4. Submit | Target user ID: tester_dummy | Passed | Critical | Akun terhapus, data tugas tetap terjaga (relasi diset null/anonim), tidak terjadi SQLite foreign key constraint exception | Verifikasi self-delete & admin delete lolos | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-07 |  | Verified
TC-CAL-001 | Kalender Tugas Interaktif | Render Kalender FullCalendar dengan Event Tugas | UI / Interactive | Menampilkan kalender bulanan dengan badge event tugas berdasarkan tenggat waktu (deadline) | Ada minimal 5 tugas dengan deadline bulan ini | 1. Buka menu Calendar 2. Amati event di tanggal-tanggal tertentu 3. Klik salah satu event tugas | Event bulan berjalan | Passed | Medium | Kalender ter-render sempurna, klik event memunculkan modal detail singkat tugas beserta link ke edit | FullCalendar bekerja mulus | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-07 |  | Verified
TC-CAL-002 | Kalender Tugas Interaktif | Role-Based Scope Filter (Pribadi vs Seluruh Tim) | RBAC / Security | User biasa hanya dapat melihat tugasnya sendiri, Admin dapat melihat tugas seluruh anggota tim | Login User biasa vs Login Admin | 1. Pada User biasa, cek toggle scope (tidak tersedia / terkunci tugas pribadi) 2. Pada Admin, aktifkan toggle 'Tampilkan Seluruh Tim' | Scope: Personal vs Team | Passed | High | User biasa hanya melihat tugas sendiri di kalender; Admin dapat melihat seluruh tugas tim dengan warna penanda per user | Filter role scope bekerja tepat | Manual UI | QA Engineer B | 2026-10-07 |  | Verified
TC-DEV-001 | Developer Tools (SQL & JSON) | SQL Beautifier & Minifier (15+ Dialek) | Functional | Memformat kueri SQL acak-acakan menjadi rapi atau minified untuk berbagai dialek database | Halaman /SqlTools terbuka | 1. Tempel kueri SQL panjang satu baris 2. Pilih dialek PostgreSQL 3. Klik 'Format SQL' 4. Klik 'Minify SQL' | Kueri: SELECT u.id, u.name, t.title FROM users u JOIN tasks t ON u.id=t.user_id WHERE t.status=1 | Passed | Medium | SQL terformat rapi dengan indentasi konsisten dan huruf kapital keyword; minifier menghapus spasi tak perlu | Formatting 15 dialek berfungsi | Manual UI | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-DEV-002 | Developer Tools (SQL & JSON) | SQL Query Execution & History Logging | Functional / DB | Eksekusi kueri SELECT dan pencatatan riwayat eksekusi ke tabel SqlHistory | Login Administrator | 1. Masukkan kueri 'SELECT COUNT(*) FROM Tasks;' 2. Klik Run Query 3. Periksa tabel hasil dan tab Riwayat Kueri | Kueri: SELECT COUNT(*) FROM Tasks; | Passed | High | Hasil eksekusi muncul di tabel interaktif, row baru tercatat di SqlHistory dengan waktu eksekusi dan durasi ms | Execution & history logger sukses | Manual UI | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-DEV-003 | Developer Tools (SQL & JSON) | JSON Formatter, Minifier & Schema Validator | Functional | Validasi struktur sintaks JSON, formatting rapi, dan konversi minified | Halaman /JsonTools terbuka | 1. Tempel string JSON mentah 2. Klik Format JSON 3. Masukkan JSON invalid dan klik Validasi | JSON: {"name":"TrackerKerja","version":3.7} | Passed | Low | JSON valid terformat dengan indentasi 2-spasi; JSON invalid memunculkan posisi line error yang jelas | JSON Tools berfungsi dengan baik | Manual UI | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-DEV-004 | Developer Tools (SQL & JSON) | Restriksi Keamanan SQL Tools Khusus Admin | Security / RBAC | Pengguna non-admin diblokir dari mengakses fitur eksekusi kueri langsung | Login sebagai User biasa | 1. Akses URL /SqlTools atau kirim POST /api/sqltools/execute | Role: User | Passed | Critical | Akses ditolak dengan HTTP 403 Forbidden / dialihkan ke halaman peringatan hak akses | Proteksi role aman | Manual UI | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-AUD-001 | Audit Trail & Activity Log | Perekaman Otomatis Log via Action Filter | Security / Integration | Setiap aksi Create, Update, Delete di semua controller tercatat otomatis di AuditLogs | Global AuditLogActionFilter terdaftar | 1. Buat sebuah task baru 2. Hapus sebuah note 3. Buka menu Audit Trail | Aksi: Create Task, Delete Note | Passed | High | Kedua aksi tercatat lengkap dengan timestamp, User ID, IP Address, Controller, Action, dan detail perubahan | Audit log tercatat konsisten | Manual UI | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-AUD-002 | Audit Trail & Activity Log | Pencarian & Ekspor Log Aktivitas | Functional | Memfilter log audit berdasarkan tanggal, modul, dan nama pengguna serta mengekspor ke Excel | Data audit log tersedia | 1. Filter tanggal 7 hari terakhir 2. Filter Modul 'TaskController' 3. Klik Ekspor CSV/Excel | Rentang 7 hari terakhir | Passed | Medium | Tabel log terfilter akurat dan file ekspor terunduh berisi data log sesuai kriteria filter | Filter dan ekspor audit log OK | Manual UI | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-MST-001 | Master Data (Priority, Status, Milestone) | CRUD Master Prioritas Tugas | Functional | Pengelolaan master data prioritas tugas (Urutan, Nama, Warna Badge Hex) | Role Administrator | 1. Buka Master Data > Prioritas 2. Tambah Prioritas baru 'Urgent Blocker' dengan warna '#EF4444' 3. Simpan | Nama: Urgent Blocker, Warna: #EF4444, Order: 1 | Passed | Medium | Prioritas baru tersimpan dan langsung muncul di opsi dropdown pembuatan tugas | CRUD prioritas berfungsi | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-08 |  | Verified
TC-MST-002 | Master Data (Priority, Status, Milestone) | CRUD Master Status Workflow | Functional | Pengelolaan daftar status alur kerja tugas (Backlog, To Do, In Progress, Review, Done) | Role Administrator | 1. Buka Master Data > Status Tugas 2. Ubah urutan sorting status atau ubah nama label 3. Simpan | Status list | Passed | Medium | Perubahan urutan langsung merefleksikan urutan kolom di Kanban board dan dropdown task | Status sinkron dengan Kanban | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-08 |  | Verified
TC-MST-003 | Master Data (Priority, Status, Milestone) | CRUD Master Milestone SDLC | Functional | Membuat milestone sprint dengan nama fase dan target tanggal rilis | Role Administrator / Manager | 1. Buka Master Data > Milestone 2. Tambah 'Sprint 14 - Production Deployment' target 2026-11-15 3. Simpan | Nama: Sprint 14, Target: 2026-11-15 | Passed | Medium | Milestone tersimpan dan dapat di-tag ke berbagai task dan proyek | Milestone CRUD OK | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-08 |  | Verified
TC-GAM-001 | Gamifikasi & Check-In Streak | Daily Check-In & Penambahan Poin Streak | Gamification / E2E | Check-in berturut-turut menambah hitungan streak hari dan poin gamifikasi | User aktif login di sistem | 1. Buka menu Gamifikasi / Check-In Harian 2. Klik tombol 'Daily Check-In Hari Ini' | User: john_qa | Passed | Medium | Poin bertambah +10, streak bertambah +1 hari, konfeti/animasi reward muncul | Animasi dan poin bertambah | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-08 |  | Verified
TC-GAM-002 | Gamifikasi & Check-In Streak | Otomatisasi Award Master Badge Gaul | Gamification | Pencapaian streak tertentu otomatis membuka badge prestasi (misal: 'Streak Master 7 Hari') | User mencapai streak hari ke-7 | 1. Lakukan check-in hari ke-7 2. Buka tab Badges & Koleksi | Streak: 7 hari berturut-turut | Ready | Medium | Badge 'Streak Master' otomatis terbuka (Unlocked) dan tampil di profil pengguna |  | Manual UI | QA Engineer A |  |  | Siap diuji
TC-GAM-003 | Gamifikasi & Check-In Streak | Leaderboard Tim & Penukaran Hadiah | Gamification | Peringkat leaderboard tim ter-update berdasarkan total poin akumulasi | Beberapa anggota memiliki variasi poin | 1. Buka menu Leaderboard 2. Verifikasi urutan peringkat user teratas | Peringkat top 10 | Ready | Low | Peringkat terurut menurun dari skor tertinggi ke terendah secara akurat |  | Manual UI | QA Engineer A |  |  | Siap diuji
TC-NOTIF-001 | Notifikasi & Integrasi SMTP Email | Notifikasi In-App Saat Ditugaskan Task | Functional | Pengguna menerima notifikasi lonceng saat diberi tugas baru oleh rekan tim | User A menugaskan task ke User B | 1. User A buat task dengan Assignee = User B 2. Login User B, amati ikon lonceng navbar | Assignee: User B | Passed | High | Badge angka merah pada ikon lonceng bertambah, notifikasi tugas baru muncul saat diklik | In-app notification real-time | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-08 |  | Verified
TC-NOTIF-002 | Notifikasi & Integrasi SMTP Email | Konfigurasi Server SMTP & Test Email | Functional / Integration | Pengaturan host SMTP, port, username, password, dan pengiriman uji email | Login Administrator, menu Configuration > Email Settings | 1. Isi SMTP Server, Port 587, User, Password, SSL=True 2. Klik 'Kirim Uji Coba Email' 3. Masukkan email penerima | SMTP Host: smtp.mailtrap.io / gmail | Passed | High | Email uji coba terkirim sukses tanpa error timeout atau sertifikat SSL | Test email berhasil masuk ke inbox/trap | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-08 |  | Verified
TC-NOTIF-003 | Notifikasi & Integrasi SMTP Email | Eksekusi 7 Template Event Email | Functional | Verifikasi render template HTML pada 7 event sistem (Registrasi, Approval, Task Assigned, Deadline, dsb) | SMTP aktif | 1. Trigger event email (misal penugasan tugas baru) 2. Periksa format isi email di inbox | 7 Event template sistem | In Progress | Medium | Email terkirim dengan template HTML rapi, logo aplikasi, dan tautan aksi menuju task | Template HTML rapi dan responsif | Manual UI | QA Engineer D | 2026-10-08 |  | Ongoing test
TC-SYNC-001 | Multi-Instance Node Synchronization | Inisialisasi Sinkronisasi Node ke Host Induk | Integration / API | Node lokal mengirimkan heartbeat dan data pembaruan ke server Host Induk via REST API | Node lokal dan server Host Induk aktif, API Sync Key terkonfigurasi | 1. Buka menu System Sync 2. Klik 'Mulai Sinkronisasi Sekarang' 3. Pantau status log pengiriman | API Host: https://hub.trackerkerja.internal/api/sync | Passed | Critical | Handshake berhasil, status sinkronisasi berubah menjadi 'Sukses' dengan timestamp terkini | Koneksi node ke host induk terverifikasi | API Postman | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-SYNC-002 | Multi-Instance Node Synchronization | Sinkronisasi Berkas Lampiran & DB Dump | Integration / File | Sinkronisasi file lampiran baru dan replikasi data perubahan tugas ke server pusat | Ada file lampiran baru yang diunggah di node lokal | 1. Jalankan proses file attachment sync 2. Cek ketersediaan file di server pusat | Attachment sync job | Ready | High | File lampiran ter-upload ke storage pusat dan hash integritas file cocok (MD5/SHA256) |  | API Postman | QA Specialist E |  |  | Siap diuji
TC-THEME-001 | Tema Tampilan (40 Tema) & Font Engine | Penggantian Tema Antarmuka (40 Tema) | UI / UX | Pengguna dapat berganti antara 40 pilihan tema (Dark, Light, Cyberpunk, Emerald, Solar, dll) | Buka menu pemilih tema di navbar atau footer | 1. Buka modal Theme Switcher 2. Pilih tema 'Cyberpunk Neon' 3. Periksa seluruh warna elemen 4. Refresh halaman | Pilihan tema: Cyberpunk Neon, Emerald Forest, Velvet Dark | Passed | Medium | Warna latar, kartu, tombol, teks berubah seketika, dan pilihan tersimpan persisten di localStorage setelah refresh | Semua variabel CSS tema ter-apply mulus | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-08 |  | Verified
TC-THEME-002 | Tema Tampilan (40 Tema) & Font Engine | Penggantian Font Global (5 Google Fonts) | UI / UX | Penggantian tipografi global aplikasi ke salah satu dari 5 Google Fonts | Modal Font Switcher | 1. Buka Font Switcher 2. Pilih font 'Outfit' atau 'Plus Jakarta Sans' 3. Amati perubahan tipografi seluruh halaman | Font: Outfit, Plus Jakarta Sans, Inter, Roboto, Poppins | Passed | Low | Seluruh elemen teks berubah menggunakan font yang dipilih tanpa merusak kerapian tata letak | Font ter-load sempurna | Manual UI | QA Engineer A | 2026-10-08 |  | Verified
TC-API-001 | RESTful API & Swagger Bearer Auth | Proteksi Endpoint API Tanpa Token (401 Unauthorized) | Security / API | Mengakses endpoint API sensitif tanpa menyertakan Bearer Token mengembalikan HTTP 401 | Aplikasi berjalan | 1. Kirim GET /api/tasks tanpa header Authorization via Postman/cURL | Endpoint: /api/tasks | Passed | Critical | Server mengembalikan status HTTP 401 Unauthorized dengan JSON error message | Ditolak dengan 401 Unauthorized | API Postman | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-API-002 | RESTful API & Swagger Bearer Auth | Proteksi Endpoint Admin dari User Biasa (403 Forbidden) | Security / RBAC | Mengakses endpoint khusus admin menggunakan token role User biasa menghasilkan HTTP 403 | Token JWT milik role User biasa | 1. Kirim DELETE /api/members/{id} dengan header Authorization Bearer token User biasa | Endpoint: /api/members/1, Token: Role=User | Passed | Critical | Server mengembalikan status HTTP 403 Forbidden | Ditolak dengan 403 Forbidden | API Postman | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-API-003 | RESTful API & Swagger Bearer Auth | Swagger UI JWT Bearer Authorize Modal | API / Integration | Swagger UI di /swagger memiliki tombol Authorize untuk memasukkan JWT token dan menguji API langsung | Buka /swagger di browser | 1. Klik tombol 'Authorize' di kanan atas Swagger UI 2. Masukkan 'Bearer <token>' 3. Klik Authorize 4. Eksekusi GET /api/tasks/my | Token valid | Passed | High | Swagger UI otomatis menyertakan header Bearer pada seluruh request 'Try it out', response 200 OK | Swagger Authorize modal berfungsi lancar | API Postman | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified
TC-API-004 | RESTful API & Swagger Bearer Auth | Eksekusi Postman Collection Regresi Lengkap | API / Regression | Seluruh request pada TrackerKerja_Postman_Collection.json dapat dijalankan dengan sukses (100% Pass) | Postman runner / Newman CLI dengan environment TrackerKerja_Postman_Environment.json | 1. Import collection & environment 2. Jalankan Collection Runner 3. Verifikasi test script assertions | Collection: TrackerKerja_Postman_Collection.json | Passed | Critical | Seluruh assertion (Status Code 200/201, schema response, token extraction) berhasil lolos tanpa kegagalan | Semua runner test lolos 100% | API Postman | QA Specialist E | 2026-10-08 |  | Verified

## Execution Cycles
SIKLUS PENGUJIAN & RELEASE RUN TRACKER - WORK TRACKER PRO v3.7
Siklus Uji (Cycle ID) | Nama Siklus Pengujian | Tujuan & Lingkup Pengujian | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Total TC | Passed | Failed | Pass Rate | Status Siklus
CYCLE-01 | Smoke / Sanity Test v3.7 | Verifikasi jalur kritis login, dashboard, buat tugas, check-in | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 15 | 15 | 0 |  | Completed (Passed)
CYCLE-02 | Multi-Company & Isolation Regression | Pengujian isolasi korporat kode, role matrix, permission | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 20 | 20 | 0 |  | Completed (Passed)
CYCLE-03 | ClosedXML & ARMS Data Interop | Uji format Excel 21-kolom, import, export, formula proteksi | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 18 | 18 | 0 |  | Completed (Passed)
CYCLE-04 | Full E2E Regression Sprint 12 | Pengujian regresi menyeluruh seluruh 19 modul aplikasi | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 75 | 42 | 1 |  | In Progress
CYCLE-05 | User Acceptance Testing (UAT) | Pengujian skenario kerja nyata oleh perwakilan divisi operasional | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 30 | 0 | 0 |  | Scheduled

## Defect Log
DEFECT LOG & BUG TRACKER - WORK TRACKER PRO v3.7
Defect ID | Ref TC ID | Modul | Ringkasan Masalah (Bug Summary) | Severity | Priority | Status | Dilaporkan Oleh | Tgl Lapor | Assigned Dev | Solusi / Catatan Penyelesaian
BUG-001 | TC-KANB-002 | Kanban Board | Kartu kanban tidak auto-revert saat koneksi internet terputus di tengah drag-drop | Major | High | In Progress | QA Engineer B | 2026-10-05 | Frontend Lead | Sedang menambahkan error callback di SortableJS agar trigger DOM rollback
BUG-002 | TC-NOTIF-003 | Notifikasi & SMTP | Tag variabel {{TaskTitle}} pada template email penugasan kadang ter-render kosong jika judul mengandung karakter khusus | Moderate | Medium | Resolved | QA Engineer D | 2026-10-06 | Backend Dev | Diperbaiki dengan HtmlEncode sebelum replacement placeholder di EmailService.cs